|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**01.02.2024 № 22-п |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Соловьевский сельсовет за 2023 год |  |  |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Соловьевский Оренбургского района Оренбургской области от 06.02.2023 № 09-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»:

1. Утвердить результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.

 2.Постановление вступает в силу после подписания, подлежит обнародованию и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: соловьёвка.рф.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования И.В.Безбородов

Разослано: прокуратуре района, в дело

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Соловьевский сельсовет

от 01.02.2024 № 22-п

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2023 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития как региона в целом, так и поселения в соответствующей сфере деятельности.

В 2023 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

- «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

 **-** «Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

 - «Развитие культуры муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

 Реализация муниципальных программ проводилась средствами местного, областного и федерального бюджетов.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) | Обоснование отклонения значения показателя (результата)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату[[1]](#footnote-1) |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
|  | Показатель |   |   |   |   |   |
|  1 | Наличие заключенных соглашений на осуществление передаваемых полномочий району  | количество | 4  | 4  | 4  |   |
| 2 | Доля муниципальных служащих имеющих стаж работы свыше 10 лет | процент | 67 | 67 | 67 |  |
| 3 | Наличие правовых актов, регламентирующих исполнение возложенных функций | да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Предоставление льгот по земельному налогу бюджетным учреждениям и органам местного самоуправления | Да=1Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Предоставление льгот по имущественным налогам отдельным группам населения | Да=1Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов, согласно заключенным соглашениям | Да=1Нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Уровень расходования субвенций по осуществлению государственных полномочий РФ  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» |
|  | Показатель |   |   |   |   |   |
|  1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | количество | 1 | 1 | 1 |   |
| 2 | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета | 97 | 97 | 97 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |
| 1 | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | 38 | 38 | 38 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7 | 7 | 7 |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | проц | 90 | 90 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» |
| 1 | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водопроводной сети | Пог. м. |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета» |
| 1 | Доля обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения от общего количества зон отдыха, спортивных и детских площадок | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 2 | Доля населения МО Соловьевский сельсовет, привлеченногок работам по благоустройству в общем количестве населения | % | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |
| 3 | Площадь озеленения территории, приведенной в удовлетворительное состояние  | га. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4 | Затраты на обеспечение освещением объектов муниципальной собственности и территорий по отношению к базовому значению | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»  |
| 1 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | % | 50 | 50 | 60 |  |
| 2 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. |  1 | 1 | 1 |  |
| 3 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочихмероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | % | 80 | 80 | 80 |  |
| 4 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. |  1 | 1 | 1 |  |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие культуры муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» |
| 2. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | Чел. | 7945 | 7945 | 7945 |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 66 | 66 | 66 |  |

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников (при наличии) и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная программа (комплексная программа) "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **9699** | **9657** |
| **местный бюджет** | **9571** | **9529** |
| **федеральный бюджет** | **128** | **128** |
| **областной бюджет** |  |  |
| **районный бюджет** |  |  |
| **иные источники** |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Обеспечение деятельности органов управления сельсовета»  | местный бюджет | 8924 | 8882 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования» | местный бюджет | 596 | 596 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 | «Выполнение переданных полномочий» | местный бюджет |  |  |
| федеральный бюджет | 128 | 128 |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Передача межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района» | местный бюджет | 51 | 51 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| **2** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** **«Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **68748** | **32811** |
| **местный бюджет** | **67128** | **31191** |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **областной бюджет** | **1350** | **1350** |
| **районный бюджет** |  |  |
| **иные источники** | **270** | **270** |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» | местный бюджет | 1175 | 1175 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | местный бюджет | 42130 | 6193 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 | «Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | местный бюджет | 2 | 2 |
| федеральный бюджет |   |   |
| областной бюджет |   |   |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |   |   |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета» | местный бюджет | 23322 | 23322 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий 11 | Реализация мероприятий приоритетных проектов Оренбургской области | местный бюджет | 499 | 499 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1350 | 1350 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники | 270 | 270 |
| **3** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** **«Развитие культуры муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **6812** | **6812** |
| **местный бюджет** | **5024** | **5024** |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |
| **районный бюджет** | **1788** | **1788** |
| **Иные источники** |  |  |
| 3.1 | Структурный элемент 1 | «Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» | местный бюджет | 5024 | 5024 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1788 | 1788 |
| иные источники |  |  |

Уровень эффективности реализации программ оценивается как высокий (0,9).

 В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

 Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (> =1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

 В целом по муниципальным программам в 2023 году уровень достижения целевых показателей выполнен.

 Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, стоящих перед муниципальным образованием.

­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––

1. [↑](#footnote-ref-1)