| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.05.2026 № 106-п |  |  |
| --- | --- | --- |
| O мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года |

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

- Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года и утвердить в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий  при  подготовке  и  проведении  выборов,  назначенных на 20 сентября  2026 года, согласно приложению №2к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации                                                      Н.А.Полякова

Разослано: прокуратуре района, в дело

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

Соловьевский сельсвет

от _____________ № ______

Состав

рабочей группы по оперативному решению вопросов,

связанных с подготовкой и проведением выборов,

назначенных на 20 сентября 2026 года

| Безбородов Игорь Владимирович | - руководитель рабочей группы, глава муниципального образования |
| --- | --- |
| Ширина Елена Сергеевна | - заместитель руководителя рабочей группы, делопроизводитель ВУС |
| Полякова Наталья Александровна | - секретарь рабочей группы, заместитель главы администрации |
| Члены рабочей группы: |  |
| Евдокимова Наталья Николаевна | - ведущий специалист администрации |
| Пантелеева Марина Ильдусовна | - специалист 1 категории администрации |
| Зинетоллаева Анастасия Владимировна | - директор МБУК СК «Соловьевский» |
| Трифонов Максим Валерьевич | - директор МБУ «Соловьевское» |

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования Соловьевский сельсовет

от 	     № ________

План

организационно-технических мероприятий по обеспечению

подготовки и проведения выборов, назначенных

на 20 сентября 2026 года

|  | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иной помощи, направленной на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | в период проведения избирательных кампаний | члены рабочей группы |
| 2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов | в период проведения избирательной кампании | члены рабочей группы |
| 3 | Обеспечение публикации информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов, предоставляемой избирательной комиссией | в сроки установленные законодательством Российской Федерации | Полякова Н.А., Пантелеева М.И. |
| 4 | Обеспечение резервными автономным энергоснабжением зданий, в которых размещена избирательная комиссия (в том числе резервная) | 18-20 сентября 2026 года | Трифонов М.В. |
| 5 | Создание условий для беспрепятственного доступа к помещениях для голосования избирателей, являющихся инвалидами, в том числе избирателей, пользующихся креслами-колясками, включая: -подготовку удобных подъездных и пешеходных путей; -организацию специальных мест стоянки личного автотранспорта; -размещение помещения для голосования на первом этаже здания; -оборудование пандусами, настилами, тактильными указателями; -обеспечение достаточным освещением | в период проведения избирательной кампании | члены рабочей группы |
| 6 | Оборудование помещений для голосования стационарными (ручными) металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | 18-20 сентября 2026 года | Безбородов И.В. |
| 7 | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в помещениях для голосования, помещениях избирательной комиссии | в период проведения избирательных кампаний | члены рабочей группы |
| 8 | Предоставление участковой избирательной комиссии транспортных средств с количеством посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования | 18-20 сентября 2026 | Безбородов И.В. |
| 9 | Обеспечение наличия резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | 18-20 сентября 2026 | Зинетоллаева А.В. |

_____________________